КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 марта 2010 г. N 356-р

В целях реализации в Республике Татарстан Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Республике Татарстан.

2. Контроль за исполнением Плана мероприятий возложить на Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан

Р.Н.МИННИХАНОВ

Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 9 марта 2010 г. N 356-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

┌──────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┐

│  N   │ Наименование мероприятия │Ответственные исполнители│    Срок    │

│ п.п. │                          │                         │ реализации │

├──────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┤

│       1. Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета и       │

│                 стимулированию потребителей к экономии                 │

│                   и надлежащей оплате энергоресурсов                   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│               1.1. Мероприятия по оснащению потребителей               │

│                     приборами учета энергоресурсов                     │

├──────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┤

│1.1.1.│Включение     в     состав│Министерство    экономики│     до     │

│      │показателей         оценки│Республики Татарстан     │ 15.03.2010 │

│      │эффективности             │                         │            │

│      │деятельности       органов│                         │            │

│      │местного    самоуправления│                         │            │

│      │показателя    оснащенности│                         │            │

│      │приборами            учета│                         │            │

│      │энергоресурсов          на│                         │            │

│      │территории  муниципального│                         │            │

│      │образования               │                         │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│1.1.2.│Внесение   в   федеральные│Министерство             │     до     │

│      │органы      исполнительной│промышленности и торговли│ 01.04.2010 │

│      │власти   предложений    по│Республики     Татарстан,│            │

│      │порядку    заключения    и│Министерство             │            │

│      │существенных       условий│строительства,           │            │

│      │договора,    регулирующего│архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │условия установки,  замены│коммунального   хозяйства│            │

│      │и    (или)    эксплуатации│Республики     Татарстан,│            │

│      │приборов             учета│государственное          │            │

│      │используемых              │учреждение         "Центр│            │

│      │энергетических   ресурсов,│энергосберегающих        │            │

│      │заключаемого             с│технологий     Республики│            │

│      │организациями,     которые│Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │осуществляют     снабжение│Министров      Республики│            │

│      │водой,  природным   газом,│Татарстан"               │            │

│      │тепловой  и  электрической│                         │            │

│      │энергией или их передачу  │                         │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│1.1.3.│Организация              и│Министерство             │     до     │

│      │финансирование  работ   по│строительства,           │ 01.01.2012 │

│      │оснащению  жилых  домов  в│архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │жилищном фонде  Республики│коммунального   хозяйства│            │

│      │Татарстан и  муниципальном│Республики     Татарстан,│            │

│      │жилищном  фонде  приборами│Министерство     финансов│            │

│      │учета   воды,   природного│Республики Татарстан     │            │

│      │газа,      тепловой      и│                         │            │

│      │электрической  энергии,  в│                         │            │

│      │том числе  многоквартирных│                         │            │

│      │домов        коллективными│                         │            │

│      │общедомовыми     приборами│                         │            │

│      │учета  воды,  тепловой   и│                         │            │

│      │электрической     энергии,│                         │            │

│      │индивидуальными  и  общими│                         │            │

│      │(для          коммунальных│                         │            │

│      │квартир)  приборами  учета│                         │            │

│      │воды,   природного   газа,│                         │            │

│      │тепловой  и  электрической│                         │            │

│      │энергии           (включая│                         │            │

│      │проведение                │                         │            │

│      │разъяснительной  работы  с│                         │            │

│      │гражданами,   проживающими│                         │            │

│      │в  таких  жилых  домах   и│                         │            │

│      │квартирах, по переходу  на│                         │            │

│      │расчет    по    показаниям│                         │            │

│      │приборов учета, и  порядок│                         │            │

│      │расчетов    при    наличии│                         │            │

│      │общедомовых       приборов│                         │            │

│      │учета   и   индивидуальных│                         │            │

│      │приборов      учета      у│                         │            │

│      │конечного потребителя)    │                         │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│1.1.4.│Обеспечение  установки   и│Министерство             │     до     │

│      │ввода    в    эксплуатацию│строительства,           │ 01.01.2012 │

│      │приборов             учета│архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │электрической  и  тепловой│коммунального   хозяйства│            │

│      │энергии,  природного  газа│Республики     Татарстан,│            │

│      │и воды в частном  жилищном│Министерство             │            │

│      │фонде                     │промышленности и торговли│            │

│      │                          │Республики Татарстан     │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│1.1.5.│Обеспечение     завершения│министерства и  ведомства│     до     │

│      │оснащения          зданий,│Республики Татарстан     │ 01.01.2011 │

│      │строений   и   сооружений,│                         │            │

│      │используемых           для│                         │            │

│      │размещения         органов│                         │            │

│      │государственной  власти  и│                         │            │

│      │органов           местного│                         │            │

│      │самоуправления,           │                         │            │

│      │находящихся              в│                         │            │

│      │государственной          и│                         │            │

│      │муниципальной             │                         │            │

│      │собственности,   приборами│                         │            │

│      │учета         используемых│                         │            │

│      │энергетических   ресурсов,│                         │            │

│      │а        также        ввод│                         │            │

│      │установленных     приборов│                         │            │

│      │учета в эксплуатацию      │                         │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│1.1.6.│Оснащение приборами  учета│министерства и  ведомства│     до     │

│      │энергетических    ресурсов│Республики Татарстан     │ 01.01.2011 │

│      │зданий,          строений,│                         │            │

│      │сооружений     и      иных│                         │            │

│      │объектов  юридических  лиц│                         │            │

│      │(за    исключением    лиц,│                         │            │

│      │предусмотренных пунктом  5│                         │            │

│      │настоящего Плана)         │                         │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│1.1.7.│Внесение   в   федеральные│Министерство             │     до     │

│      │органы      исполнительной│строительства,           │ 01.05.2010 │

│      │власти    предложений    в│архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │проект Правил  определения│коммунального   хозяйства│            │

│      │нормативов     потребления│Республики     Татарстан,│            │

│      │энергоресурсов и  внесение│Комитет        Республики│            │

│      │изменений    в     Правила│Татарстан   по   тарифам,│            │

│      │предоставления            │Министерство    экономики│            │

│      │коммунальных         услуг│Республики     Татарстан,│            │

│      │гражданам     в      части│Министерство             │            │

│      │расчетных         способов│промышленности и торговли│            │

│      │определения        объемов│Республики Татарстан     │            │

│      │потребления               │                         │            │

│      │энергоресурсов,           │                         │            │

│      │применяемых            при│                         │            │

│      │отсутствии        приборов│                         │            │

│      │учета, с целью  поэтапного│                         │            │

│      │стимулирования    расчетов│                         │            │

│      │за  энергоресурсы  и  воду│                         │            │

│      │по приборам учета  (проект│                         │            │

│      │постановления             │                         │            │

│      │Правительства   Российской│                         │            │

│      │Федерации)                │                         │            │

├──────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┤

│       1.2. Стимулирование потребителей к экономии энергоресурсов       │

├──────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┤

│1.2.1.│Подготовка  предложений  в│Комитет        Республики│     до     │

│      │ФСТ  России  по   внесению│Татарстан   по   тарифам,│ 01.06.2010 │

│      │изменений и  дополнений  в│Министерство       труда,│            │

│      │Методические  указания  по│занятости  и   социальной│            │

│      │установлению    социальной│защиты         Республики│            │

│      │нормы          потребления│Татарстан,   Министерство│            │

│      │электрической  энергии   и│строительства,           │            │

│      │дифференцированных        │архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │тарифов по  зонам  (часам)│коммунального   хозяйства│            │

│      │суток, выходным и  рабочим│Республики     Татарстан,│            │

│      │дням                      │Министерство             │            │

│      │                          │промышленности и торговли│            │

│      │                          │Республики Татарстан     │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│1.2.2.│Установление    социальных│Комитет        Республики│  ежегодно  │

│      │норм           потребления│Татарстан   по   тарифам,│            │

│      │электрической  энергии   и│Министерство             │            │

│      │дифференцированных        │строительства,           │            │

│      │тарифов по  зонам  (часам)│архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │суток, выходным и  рабочим│коммунального   хозяйства│            │

│      │дням с учетом  предложений│Республики     Татарстан,│            │

│      │заинтересованных сторон   │Министерство             │            │

│      │                          │промышленности и торговли│            │

│      │                          │Республики Татарстан     │            │

├──────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┤

│        1.3. Реализация мероприятий по учету и снижению потерь,         │

│     выявленных в связи с установкой приборов учета энергоресурсов      │

├──────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┤

│1.3.1.│Организация       процесса│Комитет        Республики│ постоянно  │

│      │сбора     информации     о│Татарстан   по   тарифам,│            │

│      │фактических        потерях│Министерство             │            │

│      │энергоресурсов   при    их│строительства,           │            │

│      │передаче на основе  данных│архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │приборов учета            │коммунального   хозяйства│            │

│      │                          │Республики     Татарстан,│            │

│      │                          │Министерство             │            │

│      │                          │промышленности и торговли│            │

│      │                          │Республики Татарстан     │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│1.3.2.│Разработка    долгосрочных│Министерство             │01.06.2010 -│

│      │программ  снижения  потерь│промышленности и торговли│ 01.01.2012 │

│      │энергетических    ресурсов│Республики     Татарстан,│            │

│      │для           организаций,│Комитет        Республики│            │

│      │осуществляющих    передачу│Татарстан по тарифам     │            │

│      │энергетических ресурсов   │                         │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│1.3.3.│Учет   при    формировании│Комитет        Республики│  2010 г.   │

│      │тарифов       долгосрочных│Татарстан по тарифам     │            │

│      │программ      регулируемых│                         │            │

│      │организаций       снижения│                         │            │

│      │потерь      энергетических│                         │            │

│      │ресурсов,     а      также│                         │            │

│      │утвержденных      графиков│                         │            │

│      │поэтапного        снижения│                         │            │

│      │нормативов          потерь│                         │            │

│      │энергетических ресурсов   │                         │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│1.3.4.│Организация               │Министерство             │  2010 г.   │

│      │метрологической           │промышленности и торговли│            │

│      │аттестации приборов  учета│Республики     Татарстан,│            │

│      │энергоресурсов            │государственное          │            │

│      │                          │учреждение         "Центр│            │

│      │                          │энергосберегающих        │            │

│      │                          │технологий     Республики│            │

│      │                          │Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │                          │Министров      Республики│            │

│      │                          │Татарстан"               │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│1.3.5.│Обеспечение               │Министерство             │     до     │

│      │организациями,            │промышленности и торговли│ 01.01.2011 │

│      │осуществляющими   передачу│Республики Татарстан     │            │

│      │энергетических   ресурсов,│                         │            │

│      │оснащения приборами  учета│                         │            │

│      │энергоресурсов        мест│                         │            │

│      │подключения  принадлежащих│                         │            │

│      │им  объектов  к   системам│                         │            │

│      │централизованного         │                         │            │

│      │снабжения                 │                         │            │

│      │энергоресурсами,  а  также│                         │            │

│      │мест  подключения  смежных│                         │            │

│      │объектов,     используемых│                         │            │

│      │для               передачи│                         │            │

│      │энергетических ресурсов   │                         │            │

├──────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┤

│        2. Мероприятия по повышению энергетической эффективности        │

│                         товаров, работ и услуг                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                2.1. Введение запрета на оборот товаров,                │

│              имеющих низкую энергетическую эффективность               │

├──────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┤

│2.1.1.│Прекращение  закупки   для│министерства и  ведомства│с 01.01.2011│

│      │государственных        или│Республики Татарстан     │            │

│      │муниципальных  нужд   ламп│                         │            │

│      │накаливания          любой│                         │            │

│      │мощности,  используемых  в│                         │            │

│      │целях освещения           │                         │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│2.1.2.│Внесение   в   федеральные│Министерство             │     до     │

│      │органы      исполнительной│промышленности и торговли│ 01.05.2010 │

│      │власти    предложений    к│Республики     Татарстан,│            │

│      │требованиям              к│государственное          │            │

│      │энергосервисным           │учреждение         "Центр│            │

│      │контрактам,    заключаемым│энергосберегающих        │            │

│      │бюджетными учреждениями   │технологий     Республики│            │

│      │                          │Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │                          │Министров      Республики│            │

│      │                          │Татарстан"               │            │

├──────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┤

│                 2.2. Введение ограничения оборота иных                 │

│              энергетических устройств, характеризующихся               │

│              неэффективным использованием энергоресурсов               │

├──────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┤

│2.2.1.│Внесение   в   федеральные│Министерство             │    июнь    │

│      │органы      исполнительной│промышленности и торговли│  2011 г.   │

│      │власти    предложений    и│Республики     Татарстан,│            │

│      │реализация  комплекса  мер│Министерство    экономики│            │

│      │по созданию  благоприятных│Республики     Татарстан,│            │

│      │условий    для    развития│Министерство             │            │

│      │производства              │строительства,           │            │

│      │энергосберегающих         │архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │устройств   в   Республике│коммунального   хозяйства│            │

│      │Татарстан                 │Республики     Татарстан,│            │

│      │                          │Министерство     финансов│            │

│      │                          │Республики Татарстан     │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│2.2.2.│Внесение   в   федеральные│Министерство             │    июль    │

│      │органы      исполнительной│промышленности и торговли│  2011 г.   │

│      │власти   предложений    по│Республики     Татарстан,│            │

│      │ограничению      (запрету)│Министерство             │            │

│      │оборота     энергетических│строительства,           │            │

│      │устройств,                │архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │характеризующихся         │коммунального   хозяйства│            │

│      │неэффективным             │Республики     Татарстан,│            │

│      │использованием            │государственное          │            │

│      │энергоресурсов            │учреждение         "Центр│            │

│      │                          │энергосберегающих        │            │

│      │                          │технологий     Республики│            │

│      │                          │Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │                          │Министров      Республики│            │

│      │                          │Татарстан"               │            │

├──────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┤

│                     2.3. Техническое регулирование                     │

├──────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┤

│2.3.1.│Внесение   в   федеральные│Министерство             │2010 - 2012 │

│      │органы      исполнительной│промышленности и торговли│    гг.     │

│      │власти    предложений    в│Республики     Татарстан,│            │

│      │проекты        технических│Министерство             │            │

│      │регламентов              и│строительства,           │            │

│      │национальных стандартов  в│архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │области                   │коммунального   хозяйства│            │

│      │энергоэффективности      и│Республики     Татарстан,│            │

│      │энергосбережения          │государственное          │            │

│      │                          │учреждение         "Центр│            │

│      │                          │энергосберегающих        │            │

│      │                          │технологий     Республики│            │

│      │                          │Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │                          │Министров      Республики│            │

│      │                          │Татарстан"               │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│2.3.2.│Внесение   в   федеральные│Министерство             │  2010 г.   │

│      │органы      исполнительной│промышленности и торговли│            │

│      │власти   предложений    по│Республики     Татарстан,│            │

│      │совершенствованию  системы│государственное          │            │

│      │метрологического          │учреждение         "Центр│            │

│      │обеспечения       приборов│энергосберегающих        │            │

│      │учета       энергоресурсов│технологий     Республики│            │

│      │(электроэнергия,    тепло,│Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │вода и природный газ)     │Министров      Республики│            │

│      │                          │Татарстан"               │            │

├──────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┤

│       2.4. Разработка типовых решений по модернизации освещения        │

├──────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┤

│2.4.1.│Внесение   в   федеральные│Министерство             │     до     │

│      │органы      исполнительной│строительства,           │ 01.10.2010 │

│      │власти    предложений    о│архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │выборе    объектов     для│коммунального   хозяйства│            │

│      │разработки         типовых│Республики     Татарстан,│            │

│      │решений  по   модернизации│Министерство транспорта и│            │

│      │освещения и  апробация  на│дорожного       хозяйства│            │

│      │данных  объектах   типовых│Республики     Татарстан,│            │

│      │технологических          и│Министерство             │            │

│      │экономических решений     │промышленности и торговли│            │

│      │                          │Республики     Татарстан,│            │

│      │                          │государственное          │            │

│      │                          │учреждение         "Центр│            │

│      │                          │энергосберегающих        │            │

│      │                          │технологий     Республики│            │

│      │                          │Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │                          │Министров      Республики│            │

│      │                          │Татарстан"               │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│2.4.2.│Подготовка  и  внесение  в│Министерство             │    май     │

│      │федеральные         органы│промышленности и торговли│  2012 г.   │

│      │исполнительной      власти│Республики Татарстан     │            │

│      │предложений  по   созданию│                         │            │

│      │опытного      производства│                         │            │

│      │люминофора  в   Республике│                         │            │

│      │Татарстан                 │                         │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│2.4.3.│Внесение   в   федеральные│Министерство             │    март    │

│      │органы      исполнительной│строительства,           │   2011 г.  │

│      │власти   предложений    по│архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │организации         центра│коммунального   хозяйства│            │

│      │разработки и  исследований│Республики     Татарстан,│            │

│      │фотометрических          и│Министерство             │            │

│      │колориметрических  методов│промышленности и торговли│            │

│      │и средств для  обеспечения│Республики Татарстан     │            │

│      │единства         измерений│                         │            │

│      │светильников и  источников│                         │            │

│      │света                     │                         │            │

├──────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┤

│             2.5. Создание системы информационной поддержки             │

├──────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┤

│2.5.1.│Разработка  и  продвижение│государственное          │с 01.04.2010│

│      │социальной         рекламы│учреждение         "Центр│            │

│      │использования             │энергосберегающих        │            │

│      │энергосберегающих  ламп  в│технологий     Республики│            │

│      │быту                      │Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │                          │Министров      Республики│            │

│      │                          │Татарстан"               │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│2.5.2.│Разработка        программ│Министерство  образования│     до     │

│      │обучения  специалистов  по│и    науки     Республики│ 01.06.2011 │

│      │проектированию           и│Татарстан,   Министерство│            │

│      │эксплуатации              │промышленности и торговли│            │

│      │энергосберегающего        │Республики     Татарстан,│            │

│      │осветительного            │государственное          │            │

│      │оборудования              │учреждение         "Центр│            │

│      │                          │энергосберегающих        │            │

│      │                          │технологий     Республики│            │

│      │                          │Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │                          │Министров      Республики│            │

│      │                          │Татарстан"               │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│2.5.3.│Разработка    и    издание│государственное          │     до     │

│      │Методических  рекомендаций│учреждение         "Центр│ 01.07.2010 │

│      │по               повышению│энергосберегающих        │            │

│      │энергетической            │технологий     Республики│            │

│      │эффективности  в  отраслях│Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │промышленной деятельности │Министров      Республики│            │

│      │                          │Татарстан",  Министерство│            │

│      │                          │промышленности и торговли│            │

│      │                          │Республики Татарстан     │            │

├──────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┤

│   3. Мероприятия по повышению энергоэффективности для населения и в    │

│          жилищном фонде, в том числе при новом строительстве           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3.1. Реализация стандартного комплекса мероприятий по энергосбережению │

│           в отношении общего имущества многоквартирных домов           │

├──────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┤

│3.1.1.│Внесение   в   федеральные│Министерство             │     до     │

│      │органы      исполнительной│строительства,           │ 01.05.2010 │

│      │власти    предложений    в│архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │разработку       принципов│коммунального   хозяйства│            │

│      │установления      органами│Республики     Татарстан,│            │

│      │исполнительной      власти│Министерство    экономики│            │

│      │субъектов       Российской│Республики     Татарстан,│            │

│      │Федерации          Перечня│Министерство             │            │

│      │мероприятий             по│промышленности и торговли│            │

│      │энергосбережению         и│Республики Татарстан     │            │

│      │повышению   энергетической│                         │            │

│      │эффективности в  отношении│                         │            │

│      │общего           имущества│                         │            │

│      │собственников помещений  в│                         │            │

│      │многоквартирном доме      │                         │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│3.1.2.│Разработка         Перечня│Министерство             │  2010 г.   │

│      │мероприятий             по│строительства,           │            │

│      │энергосбережению         и│архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │повышению   энергетической│коммунального   хозяйства│            │

│      │эффективности в  отношении│Республики     Татарстан,│            │

│      │общего     имущества     в│государственное          │            │

│      │многоквартирном      доме,│учреждение         "Центр│            │

│      │включаемых    в     состав│энергосберегающих        │            │

│      │обязательных требований  к│технологий     Республики│            │

│      │содержанию          общего│Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │имущества                в│Министров      Республики│            │

│      │многоквартирном доме      │Татарстан"               │            │

├──────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┤

│        3.2. Стимулирование применения энергосервисных договоров        │

│                    при эксплуатации жилищного фонда                    │

├──────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┤

│3.2.1.│Внесение   в   федеральные│Министерство             │     до     │

│      │органы      исполнительной│строительства,           │ 01.06.2010 │

│      │власти    предложений    в│архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │проекты примерных  условий│коммунального   хозяйства│            │

│      │договоров   купли-продажи,│Республики     Татарстан,│            │

│      │поставки    и     передачи│Министерство             │            │

│      │энергетических    ресурсов│промышленности и торговли│            │

│      │(за            исключением│Республики Татарстан     │            │

│      │природного          газа),│                         │            │

│      │включающих         условия│                         │            │

│      │энергосервисного  договора│                         │            │

│      │(контракта)               │                         │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│3.2.2.│Внесение   в   федеральные│Министерство             │     до     │

│      │органы      исполнительной│строительства,           │ 01.06.2010 │

│      │власти   предложений    по│архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │изменениям    в    Правила│коммунального   хозяйства│            │

│      │предоставления            │Республики     Татарстан,│            │

│      │коммунальных         услуг│Министерство             │            │

│      │гражданам     в      части│промышленности и торговли│            │

│      │особенностей        оплаты│Республики Татарстан     │            │

│      │коммунальных   услуг   при│                         │            │

│      │заключении                │                         │            │

│      │энергосервисного  договора│                         │            │

│      │(контракта)        (проект│                         │            │

│      │постановления             │                         │            │

│      │Правительства   Российской│                         │            │

│      │Федерации)                │                         │            │

├──────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┤

│3.3. Определение требований к энергоэффективности новых зданий, строений│

│            и сооружений (в том числе многоквартирных домов)            │

├──────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┤

│3.3.1.│Внесение   в   федеральные│Министерство             │     до     │

│      │органы      исполнительной│строительства,           │ 01.05.2010 │

│      │власти    предложений    к│архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │правилам      установления│коммунального   хозяйства│            │

│      │требований               к│Республики Татарстан     │            │

│      │энергетической            │                         │            │

│      │эффективности для  зданий,│                         │            │

│      │строений и  сооружений,  а│                         │            │

│      │также     требований     к│                         │            │

│      │правилам       определения│                         │            │

│      │классов     энергетической│                         │            │

│      │эффективности             │                         │            │

│      │многоквартирных      домов│                         │            │

│      │(проект      постановления│                         │            │

│      │Правительства   Российской│                         │            │

│      │Федерации)                │                         │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│3.3.2.│Внесение   в   федеральные│Министерство             │     до     │

│      │органы      исполнительной│строительства,           │ 01.05.2010 │

│      │власти    предложений    в│архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │правила        определения│коммунального   хозяйства│            │

│      │классов     энергетической│Республики Татарстан     │            │

│      │эффективности             │                         │            │

│      │многоквартирных  домов,  в│                         │            │

│      │том  числе  требований   к│                         │            │

│      │указателю           класса│                         │            │

│      │энергетической            │                         │            │

│      │эффективности             │                         │            │

│      │многоквартирного     дома,│                         │            │

│      │размещаемого   на   фасаде│                         │            │

│      │многоквартирного дома     │                         │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│3.3.3.│Внесение   в   федеральные│Министерство             │     до     │

│      │органы      исполнительной│строительства,           │ 01.05.2010 │

│      │власти   предложений    по│архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │изменениям               в│коммунального   хозяйства│            │

│      │постановление             │Республики Татарстан     │            │

│      │Правительства   Российской│                         │            │

│      │Федерации  от  16  февраля│                         │            │

│      │2008 г. N  87  "О  составе│                         │            │

│      │разделов         проектной│                         │            │

│      │документации             и│                         │            │

│      │требованиях      к      их│                         │            │

│      │содержанию"    в     части│                         │            │

│      │включения     обязательных│                         │            │

│      │требований              по│                         │            │

│      │энергоэффективности      в│                         │            │

│      │состав           проектной│                         │            │

│      │документации       (проект│                         │            │

│      │постановления             │                         │            │

│      │Правительства   Российской│                         │            │

│      │Федерации)                │                         │            │

├──────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┤

│     4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической      │

│                эффективности в государственном секторе                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 4.1. Изменения в системе закупок для государственных или муниципальных │

│              нужд и финансировании бюджетных организаций               │

├──────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┤

│4.1.1.│Планирование      расходов│Министерство     финансов│  ежегодно  │

│      │бюджета         Республики│Республики     Татарстан,│            │

│      │Татарстан    на     оплату│министерства и  ведомства│            │

│      │бюджетными    учреждениями│Республики Татарстан     │            │

│      │энергетических    ресурсов│                         │            │

│      │исходя    из    сокращения│                         │            │

│      │потребления  ими   каждого│                         │            │

│      │энергоресурса     на     3│                         │            │

│      │процента  по  отношению  к│                         │            │

│      │уровню   2009    года    в│                         │            │

│      │течение 5 лет начиная с  1│                         │            │

│      │января 2010 г.            │                         │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│4.1.2.│Подготовка предложений  по│Министерство     финансов│     до     │

│      │реализации       принципов│Республики     Татарстан,│ 01.06.2010 │

│      │реинвестирования   средств│министерства и  ведомства│            │

│      │бюджетными   учреждениями,│Республики Татарстан     │            │

│      │сэкономленных            в│                         │            │

│      │результате мероприятий  по│                         │            │

│      │энергосбережению         и│                         │            │

│      │повышению                 │                         │            │

│      │энергоэффективности  сверх│                         │            │

│      │установленного    снижения│                         │            │

│      │на 3 процента             │                         │            │

├──────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┤

│        5. Мероприятия по повышению энергетической эффективности        │

│                          в секторах экономики                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│      5.1. Государственная программа энергосбережения и повышения       │

│          энергетической эффективности на период до 2020 года           │

├──────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┤

│5.1.1.│Внесение   в   федеральные│Министерство             │     до     │

│      │органы      исполнительной│промышленности и торговли│ 01.05.2010 │

│      │власти   предложений    от│Республики Татарстан     │            │

│      │Республики   Татарстан   в│                         │            │

│      │состав   Межведомственного│                         │            │

│      │координационного совета  в│                         │            │

│      │целях          обеспечения│                         │            │

│      │согласованных     действий│                         │            │

│      │при             реализации│                         │            │

│      │Государственной  программы│                         │            │

│      │энергосбережения         и│                         │            │

│      │повышения   энергетической│                         │            │

│      │эффективности  на   период│                         │            │

│      │до 2020 года              │                         │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│5.1.2.│Разработка       Программы│Министерство             │     до     │

│      │энергосбережения         и│промышленности и торговли│ 01.01.2011 │

│      │повышения   энергетической│Республики     Татарстан,│            │

│      │эффективности   Республики│министерства и  ведомства│            │

│      │Татарстан  на  период   до│Республики     Татарстан,│            │

│      │2020 года                 │государственное          │            │

│      │                          │учреждение         "Центр│            │

│      │                          │энергосберегающих        │            │

│      │                          │технологий     Республики│            │

│      │                          │Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │                          │Министров      Республики│            │

│      │                          │Татарстан"               │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│5.1.3.│Внесение   в   федеральные│Министерство             │     до     │

│      │органы      исполнительной│промышленности и торговли│ 01.05.2010 │

│      │власти    предложений    в│Республики     Татарстан,│            │

│      │определение   исполнителей│Министерство             │            │

│      │типовых     проектов     и│строительства,           │            │

│      │мероприятий               │архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │Государственной  программы│коммунального   хозяйства│            │

│      │энергосбережения         и│Республики     Татарстан,│            │

│      │повышения   энергетической│Министерство    сельского│            │

│      │эффективности  на   период│хозяйства               и│            │

│      │до 2020 года              │продовольствия Республики│            │

│      │                          │Татарстан,   Министерство│            │

│      │                          │транспорта  и   дорожного│            │

│      │                          │хозяйства      Республики│            │

│      │                          │Татарстан,   Министерство│            │

│      │                          │здравоохранения          │            │

│      │                          │Республики     Татарстан,│            │

│      │                          │Министерство  образования│            │

│      │                          │и    науки     Республики│            │

│      │                          │Татарстан,               │            │

│      │                          │государственное          │            │

│      │                          │учреждение         "Центр│            │

│      │                          │энергосберегающих        │            │

│      │                          │технологий     Республики│            │

│      │                          │Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │                          │Министров      Республики│            │

│      │                          │Татарстан"               │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│5.1.4.│Подготовка  предложения  о│Министерство             │     до     │

│      │создании   в    Республике│промышленности и торговли│ 01.06.2010 │

│      │Татарстан                 │Республики     Татарстан,│            │

│      │координационного    совета│Ассоциация   промышленных│            │

│      │Республики  Татарстан   по│предприятий    Республики│            │

│      │энергетической            │Татарстан,               │            │

│      │эффективности            и│государственное          │            │

│      │энергосбережению          │учреждение         "Центр│            │

│      │                          │энергосберегающих        │            │

│      │                          │технологий     Республики│            │

│      │                          │Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │                          │Министров      Республики│            │

│      │                          │Татарстан"               │            │

├──────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┤

│     6. Реализация региональных и муниципальных программ в области      │

│       энергосбережения и повышения энергетической эффективности        │

├──────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┤

│ 6.1. │Разработка   муниципальных│Министерство             │     до     │

│      │и  отраслевых  программ  в│промышленности и торговли│ 01.08.2010 │

│      │области   энергосбережения│Республики     Татарстан,│            │

│      │и                повышения│государственное          │            │

│      │энергоэффективности       │учреждение         "Центр│            │

│      │                          │энергосберегающих        │            │

│      │                          │технологий     Республики│            │

│      │                          │Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │                          │Министров      Республики│            │

│      │                          │Татарстан",       Комитет│            │

│      │                          │Республики  Татарстан  по│            │

│      │                          │тарифам,  министерства  и│            │

│      │                          │ведомства      Республики│            │

│      │                          │Татарстан                │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│ 6.2. │Внесение   в   федеральные│Министерство             │     до     │

│      │органы      исполнительной│промышленности и торговли│ 01.07.2010 │

│      │власти   предложений    по│Республики     Татарстан,│            │

│      │выделению   субсидий    из│Министерство     финансов│            │

│      │федерального  бюджета   на│Республики     Татарстан,│            │

│      │реализацию        наиболее│государственное          │            │

│      │эффективных               │учреждение         "Центр│            │

│      │республиканской          и│энергосберегающих        │            │

│      │муниципальных  программ  в│технологий     Республики│            │

│      │области   энергосбережения│Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │и                повышения│Министров      Республики│            │

│      │энергетической            │Татарстан"               │            │

│      │эффективности             │                         │            │

├──────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┤

│       7. Энергосбережение и энергоэффективность в организациях с       │

│       государственным (муниципальным) участием и в организациях,       │

│             осуществляющих регулируемые виды деятельности              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│        7.1. Реализация программ по энергосбережению и повышению        │

│            энергоэффективности регулируемыми организациями             │

├──────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┤

│7.1.1.│Внесение   в   федеральные│Комитет        Республики│     до     │

│      │органы      исполнительной│Татарстан   по   тарифам,│ 01.05.2010 │

│      │власти    предложений    в│Министерство             │            │

│      │правила       установления│строительства,           │            │

│      │требований  к   программам│архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │по   энергосбережению    и│коммунального   хозяйства│            │

│      │повышению   энергетической│Республики     Татарстан,│            │

│      │эффективности             │Министерство             │            │

│      │организаций,              │промышленности и торговли│            │

│      │осуществляющих            │Республики     Татарстан,│            │

│      │регулируемые          виды│государственное          │            │

│      │деятельности              │учреждение         "Центр│            │

│      │                          │энергосберегающих        │            │

│      │                          │технологий     Республики│            │

│      │                          │Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │                          │Министров      Республики│            │

│      │                          │Татарстан"               │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│7.1.2.│Внесение   в   федеральные│Комитет        Республики│     до     │

│      │органы      исполнительной│Татарстан   по   тарифам,│ 01.05.2010 │

│      │власти   предложений    по│Министерство             │            │

│      │требованиям  к  программам│строительства,           │            │

│      │по   энергосбережению    и│архитектуры  и   жилищно-│            │

│      │повышению   энергетической│коммунального   хозяйства│            │

│      │эффективности  организаций│Республики     Татарстан,│            │

│      │с          государственным│Министерство             │            │

│      │(муниципальным)   участием│промышленности и торговли│            │

│      │и             организаций,│Республики     Татарстан,│            │

│      │осуществляющих            │государственное          │            │

│      │регулируемые          виды│учреждение         "Центр│            │

│      │деятельности              │энергосберегающих        │            │

│      │                          │технологий     Республики│            │

│      │                          │Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │                          │Министров      Республики│            │

│      │                          │Татарстан"               │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│7.1.3.│Обеспечение  разработки  и│Министерство             │     до     │

│      │контроль  за  утверждением│промышленности и торговли│ 15.05.2010 │

│      │и реализацией программ  по│Республики     Татарстан,│            │

│      │энергосбережению         и│Комитет        Республики│            │

│      │повышению   энергетической│Татарстан   по   тарифам,│            │

│      │эффективности            в│министерства и  ведомства│            │

│      │организациях             с│Республики Татарстан     │            │

│      │государственным           │                         │            │

│      │(муниципальным)   участием│                         │            │

│      │и            организациях,│                         │            │

│      │осуществляющих            │                         │            │

│      │регулируемые          виды│                         │            │

│      │деятельности              │                         │            │

├──────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┤

│         8. Мероприятия по развитию рынка энергосервисных услуг         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                    8.1. Энергетическое обследование                    │

├──────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┤

│8.1.1.│Координация   создания   в│Министерство             │     до     │

│      │Республике       Татарстан│промышленности и торговли│ 01.07.2010 │

│      │саморегулируемой          │Республики     Татарстан,│            │

│      │организации   в    области│государственное          │            │

│      │энергетического           │учреждение "Управление по│            │

│      │обследования             и│обеспечению рационального│            │

│      │опубликование   информации│использования и  качества│            │

│      │о таких организациях      │топливно-энергетических  │            │

│      │                          │ресурсов   в   Республике│            │

│      │                          │Татарстан"               │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│8.1.2.│Организация    работ    по│Министерство             │до          │

│      │проведению                │промышленности и торговли│31.12.2012, │

│      │энергетического  аудита  в│Республики     Татарстан,│последующие │

│      │соответствии             с│государственное          │-  не   реже│

│      │требованиями  Федерального│учреждение "Управление по│одного  раза│

│      │закона  от  23.11.2009   N│обеспечению рационального│в 5 лет     │

│      │261-ФЗ                 "Об│использования и  качества│            │

│      │энергосбережении    и    о│топливно-энергетических  │            │

│      │повышении   энергетической│ресурсов   в   Республике│            │

│      │эффективности     и      о│Татарстан",              │            │

│      │внесении    изменений    в│государственное          │            │

│      │отдельные  законодательные│учреждение         "Центр│            │

│      │акты            Российской│энергосберегающих        │            │

│      │Федерации"                │технологий     Республики│            │

│      │                          │Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │                          │Министров      Республики│            │

│      │                          │Татарстан"               │            │

├──────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┤

│    9. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и     │

│                 повышению энергетической эффективности                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              9.1. Создание и обеспечение функционирования              │

│             обучающих центров энергетической эффективности             │

├──────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┤

    КонсультантПлюс: примечание.

    Нумерация строк дана в соответствии с официальным текстом   документа.

│9.1.2.│Создание         обучающих│Министерство  образования│  2010 г.   │

│      │центров     энергетической│и    науки     Республики│            │

│      │эффективности            в│Татарстан                │            │

│      │учреждениях   среднего   и│                         │            │

│      │высшего  профессионального│                         │            │

│      │образования               │                         │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│9.1.3.│Создание   республиканских│Министерство             │  2010 г.   │

│      │обучающих          центров│промышленности и торговли│            │

│      │энергетической            │Республики     Татарстан,│            │

│      │эффективности             │государственное          │            │

│      │                          │учреждение         "Центр│            │

│      │                          │энергосберегающих        │            │

│      │                          │технологий     Республики│            │

│      │                          │Татарстан  при   Кабинете│            │

│      │                          │Министров      Республики│            │

│      │                          │Татарстан"               │            │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┤

│9.1.4.│Организация     отраслевых│Министерство  образования│  2010 г.   │

│      │обучающих          центров│и    науки     Республики│            │

│      │энергетической            │Татарстан,   Министерство│            │

│      │эффективности             │промышленности и торговли│            │

│      │                          │Республики     Татарстан,│            │

│      │                          │министерства и  ведомства│            │

│      │                          │Республики Татарстан     │            │

└──────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┘

